

แผนปฏิบัติการของ วัดโพธิ์ศิลา จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อเจ้าอาวาส พระครูอุดมโพธิกิจ

๒. สถานที่ตั้งของวัด เลขที่ ๑๐๙ หมู่ ๖ ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ

๓. หลักการเหตุผล

ชุมชนเปือยเป็นชุมชนเก่าแก่มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ จากร่องรอยของกลุ่มเสมา ศิลปะสมัยทวาราวดี นับอายุกว่าพันปี

 ชึ่งเรียงรายอยู่หลายกลุ่มในพื้นที่เหนือหมู่บ้าน เป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในชุมชน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่อนุชนรุ่นหลังอนุรักษ์และสืบต่อแนวทางพุทธศาสนาที่เคยรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้

 พัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของชุมชนตามกระแสโลก ทำให้กระแสทางวัฒนธรรมมีการอภิวัฒน์เปลี่ยนไปเป็นสังคมที่เปิดกว้างตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง กระแสการเปลี่ยนแปลงมีทั้งด้านบวกและลบ ทุนทางสังคมของชุมชนถือเป็นภูมิต้านทานที่ดี หากชุมชน ใดเข้มแข็งก็สามารถต้านทานพลังการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ไม่พึงปรารถนาได้

 ชุมชนเปือยยังยึดมั่นในธรรมะมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจคอยอบรมบ่มเพาะให้ประพฤติปฏิบัติดี พลังของชุมชนยังเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รักษาจารีตประเพณีที่ดีงาม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 อย่างไรก็ตามปัญหาที่ท้าทายที่ชุมชนต้องร่วมกันแก้ไขก็ยังมีอาทิ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และปัญหาความยากจนเป็นต้น การดำรงไว้ชึ่งชุมชนต้นแบบ ลานธรรม ลานวิถึไทยจึงเป็นแนวทางที่สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

๔. ความมุ่งหมายของศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการพลังบวช : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย

 ๔.๑ ความมุ่งหมายของศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการพลังบวร; ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถี

๔.๒ เพื่อสานต่อโครงการเดิมที่ได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีของคนในชุมชน

๔.๔ เพื่อเสริมสร้างพลังของคนในชุมชน ราชการ ร่วมทำดีเพื่อสังคม

- ๗ -

๕. จำนวนกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน **๑๖** กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ รวม **๘๐** คน

๖. จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น **๘๑๑,๐๐๐** บาท ขอรับการสนับสนุนจำนวน **๑๖** กิจกรรม เป็นเงินจำนวน **๗,๐๐๐** บาท

๗. เป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทุกกิจกรรม กำหนดไว้เดือนละ **๑,๔๐๑** คน ตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงงานมีจำนวน **๑,๔๐๑** คน

๘. ระยะเวลาดำเนินการ เดือน มกราคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๙ เดือน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของศาสนสถาน

๙.๑ ประชาชนในชุมชนประพฤติตนตามหลักศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

๙.๒ ประชานในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

๙.๓ ประชาชนในชุมชนมีความรักความสามัคคีร่วมมือในการพัฒนาสังคม

๙.๔ ชุมชนได้รับการยกย่องเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ

- ๘ -

๑๐. รายละเอียดของแผนงานและโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |  |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา** |
| โครงการที่ ๑ใต้ร่มวัดโพธิ์ศิลาสงบเย็น - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมตักบาตรวัฒธรรม เสาร์แรกของเดือน- กิจกรรที่ 2 กิจกรรม สาธายายพระไตรปิฎก (ช่วงเข้าพรรษา) | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานการใช้ผ้าพื้นเมือง (ไหม)ให้ความรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต | ชมรมผู้สูงอายุบ้านเปือยพระครูอุดมโพธิกิจ | เสาร์แรกของเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๔ | เชิงปริมาณ :จำนวนเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 500 คนเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมมีระเบียบวินัยดีและแต่งกายตามท้องถิ่นนิยมเชิงปริมาณ :จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันละไม่น้อยกว่า ๖๐ คนเชิงคุณภาพ :ผู้เข้าความรุ้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า | ๙๐,๐๐๐ บาท๑๘,๐๐๐ บาท |  / |  / |  /  |  / |  /  |  /  |  // |  / / |  // |  |  |  |

- ๙ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |  |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างค่านิยมและจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางศาสนา** |
| - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา- กิจกรรม ที่ ๔ ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ | ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทาน ศีล ภาวนา  | ผู้นำชุมชน๕ หมู่บ้านผู้นำชุมชน | 3 เดือนทุกวันธรรมสวนะ | เชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คนเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมงดสุราได้ ๑๐๐ % เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน เชิงคุณภาพ : อุบาสก อุบาสิกาเป็นผู้ประพฤติธรรม | ๑,๐๐๐ บาท๒๗,๐๐๐ บาท | / | / | / | / | / | / |  // |  // |  // |  |  |  |

- ๑๐ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| โครงการที่ ๑ การนำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต- กิจกรรมที่ 1 การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ | 1. เพื่อนำผลผลิตจากโครงการนำไปส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน2. เพื่อให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างถูกวิธี3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในอาชีพที่สุจริต4. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ | นางวาสนา เสนาจันทร์ |  ๖ เดือน | เชิงปริมาณ : จำนวนไก่ 100 ตัว นักเรียน  ๕0 คนเชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความสามารถในการเลี้ยงไก่ไข่ เฉลี่ยวันละ ๖๐ % | ๑๕,๐๐๐ บาท |  |  |  |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  |  |  |
|  - กิจกรรมที่ 2 การปลูกผักสวนครัว | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักเกษตรปลอดภัยและเกษตรยินทรีย์แบบครบวงจรตามหลักวิชาการ2.เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดความยั่งยืน | นายคมกริบ พรหมทา |  ๙ เดือน | เชิงปริมาณ : จำนวน นักเรียน  ๕0 คนจำนวนแปลงผัก ๑๐ แปลง เชิงคุณภาพ : นักเรียนมีความสามารถในการปลูกผัก จำหน่ายโครงการอาหารกลางวันได้ | ๑,๐0๐ บาท |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / | / |  |  |  |

- ๑๑ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| - กิจกรรมที่ ๓ การเลี้ยงปลาดุก | 1.เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัว ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านประมง เพิ่มรายได้ให้สมาชิกและชุมชน และเพิ่มอาหารโปรตีนราคาถูกแก่สมาชิกในครัวเรือน | นายคมกริบ พรหมทา |  ๔ เดือน | เชิงปริมาณ :จำนวนปลาดุก ๑,๐๐๐ ตัวจำนวนนักเรียน 50 คนเชิงคุณภาพ :นักเรียนสามารถเลี้ยงปลาดุกได้ผลผลิตตามมาตรฐาน | ๔,๐๐๐ บาท |  |  |  |   |   |  / |  / |  / |

- ๑๒ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |  |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| - กิจกรรมที่ ๔ โคกหนองนาโมเดล | ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรเพื่อพึงพาตัวเอง | นายครรชิต พลธรรม | ตลอดปี | เชิงปริมาณ : มีครอบครัวเกษตรกรดำเนินการจำนวน 3 ครอบครัวเชิงคุณภาพ : ครอบครัวเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำการเกษตรพึ่งพาตัวเองได้ | 500,000 บาท | / | /  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

- ๑๓ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |  |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| - กิจกรรมที่ ๕ เกษตรผสมผสาน- กิจกรรมที่ ๖การปลูกพืชสมุนไพร | ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรเพื่อพึงพาตัวเองเพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีการปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อใช้ในครัวเรือน และการแปรรูปสมุนไพร | นางกินรี นามโคตรนางนงคราญ ประทุมชาติ | ตลอดปีตลอดปี | เชิงปริมาณ : มีครอบครัวเกษตรกรดำเนินการจำนวน 10 ครอบครัวเชิงคุณภาพ : ครอบครัวเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำการเกษตรพึ่งพาตัวเองได้เชิงปริมาณ :ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คนเชิงคุณภาพ : มีสมุนไพรในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน | 100,000 บาท1,000 บาท | // | //  | // | // | // | // | // | // | // |  |  |  |

- ๑๔ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ |  |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิต** |
| - กิจกรรมที่ ๗ การปลูกไม้ผล | ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรเพื่อพึงพาตัวเอง | นางมนัชนันท์ รักพินิจ | ตลอดปี | เชิงปริมาณ : ผลิตกล้วยน้ำว้าจำหน่ายตลอดปี | 30,000 บาท | / | /  | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |

- ๑๕ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชม |
| โครงการที่ ๑ การพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผ้าฝ้ายมัดหมี่  | ได้บรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าฝ้ายเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค | นางเพชรรัตน์ ทิบูลบูรณ์กิ่งแก้ว | ก.ค. 64 | เชิงปริมาณ : ได้แบบบรรจุภัณฑ์ทางผ้าฝ้าย 3 แบบจำนวนเข้าร่วมโครง 20 คนเชิงคุณภาพ : บรรจุภัณฑ์เป็นที่นิยมของผู้บริโภค | 5,000 บาท |  |  |  |  |  |  |  /  |  /  |  / |  |  |  |

- ๑๖ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชม |
| โครงการที่ ๒ ตลาดนัดภูมิปัญญา | ๑.เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกแขนงในตำบลเปือย๒.เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีโอกาสแสดงผลงานและวิธีการ และถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  | นางเพชรรัตน์ ทิบูลบูรณ์กิ่งแก้ว | ทุกวันเสาร์แรกของเดือน | เชิงปริมาณ : ได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพครบถ้วนจำนวนภูมิปัญญา จำนวน 10 รายเชิงคุณภาพ : เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกเสาร์แรกของเดือน | 5,000 บาท |  |  |  |  |  | / |  /  |  /  |  / |  |  |  |

- ๑๗ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นำทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชม |
| โครงการที่ ๒ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร |  เพื่อส่งเสริมการเกษตรพึ่งพาตัวเองตามเศรษฐกิจพอเพียง  | นายคำตัน เดชผล | กันยายน ๒564 | เชิงปริมาณ : จัดการท่องเที่ยวชมแปลงเกษตรในโครงการ 1 ครั้งมีผู้เข้าร่วม 30 คนเชิงคุณภาพ : เกษตรกรในโครงการมีกำลังใจในการดำเนินงาน | 10,000 บาท |  |  |  |  |  |  |   |   |  / |  |  |  |

- ๑๘ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม  |
| โครงการที่ ๑ ประชาสัมพันธ์- วารสารประชาสัมพันธ์- จัดทำเพจประชาสัมพันธ์- สถานีวิทยุ | เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการพลังบวร | นายคำตัน เดชผล | ทุกเดือน | เชิงปริมาณ : ออกวารสารเผยแพร่เดือนละ 1 ครั้ง ทำเพจขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานีออกอากาศข่าวสารประชาสัมพันธ์เชิงคุณภาพ :ประชาชนในพื้นที่ในโครงการรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเป็นปัจจุบัน | 1,000 |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |   |  |

- ๑๙ -

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| โครงการที่ดำเนินการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย | งบประมาณที่ใช้ | ระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| เชิงปริมาณ | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| เชิงคุณภาพ | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายผลและการพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม  |
| โครงการที่ ๒ สร้างเครือข่ายชุมชนคุณธรรม | เพื่อขยายงานชุมชนคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น | พระครูอุดม โพธิกิจนายวิมลยืนยั่ง |  ทุกเดือน | เชิงปริมาณ : เพิ่มเครือข่ายคุณธรรมในทุกดด้านไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน / รายเชิงคุณภาพ :เครือข่ายคุณธรรมมีพฤติกรรมสอดคล้องโครงการ |  1,000 |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |  / |   |   |  |
| **รวม** |  |  |  |  | **80๙,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ๒๐ -

ลงชื่อ........................................................... ผู้เสนอโครงการ

 (พระครูอุดมโพธิกิจ)

 ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา

ลงชื่อ........................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

 (..................................................................)

ตำแหน่ง วัฒนธรรมจังหวัด ..................................................